## 000 Vorbemerkung
Bauvorhaben | : | Dachausbau Maisonette (3. OG - DG) | 10318 Berlin-Karlshorst Hentigstraße 11 a
Bauherr | : | Jonas Klock | 10318 Berlin-Karlshorst Hentigstraße 11 a
Planung | : | NAICE architects | 12157 Berlin Cranachstraße 54 | info@naice.one
Dipl.-Ing. Wilko Hoffmann
Statik | : | Ing.-Büro pitbau Dipl.-Ing. Ralph Piterek | 13055 Berlin Weißenseer Weg 37 | (030) 24 35 88 81
piterek@pitbau.de
Baubetreuung | : | Ralf Marklowski | 14913 Niedergörsdorf Bochow 23 | (03372) 466 18 46 (di-fr 14-18)
mail@marklowski.de
| 00 | V O R B E M E R K U N G
Bestand | : | Wohnhaus VH + SF | siehe Fotos Bestand
|  | EG - 3. OG | siehe Plansatz Bestand
Bauvorhaben | : | Abriss Dachstuhl | siehe Bauantrag 2023
siehe Holzschutzgutachten
|  | Verstärkung Decke über 3. OG VH | siehe Stat. Berechnungen
|  | Neubau Dachstuhl VH | siehe Holz- und Stahllisten
incl. 2 Gauben, 2 DFF, RWA, Walm, Mansard
|  | Herstellen Außenhaut | siehe EnEV-Nachweis 2019
incl. 2 Gauben, 2 DFF, RWA, Walm, Mansard
|  | Innenausbau TH-Kopf / Heizraum | siehe Brandschutzgutachten
WE-Tür, Fb-Tür Heizraum
|  | Innenausbau | Eigenleistung Bauherr
|  | Sanitär / Heizung | Bauwasser | gesonderte Vergabe
|  | Elektroarbeiten | Baustrom | gesonderte Vergabe
|  | Aussenanlagen | siehe Lageplan Fahrräder | gesonderte Vergabe
|  |  | Stand : | 2023-09-15

## 000 Leistungsbereiche
Bauvorhaben | : | Dachausbau Maisonette (3. OG - DG) | 10318 Berlin-Karlshorst Hentigstraße 11 a
Bauherr | : | Jonas Klock | 10318 Berlin-Karlshorst Hentigstraße 11 a
Planung | : | NAICE architects | 12157 Berlin Cranachstraße 54
Statik | : | Ing.-Büro pitbau Dipl.-Ing. Ralph Piterek | 13055 Berlin Weißenseer Weg 37 | (030) 24 35 88 81
Baubetreuung | : | Ralf Marklowski | 14913 Niedergörsdorf Bochow 23 | (03372) 466 18 46 (di-fr 14-18)
L E I S T U N G S B E R E I C H E
| 000 | Baustelleneinrichtung |  | 0
| 001 | Gerüstbauarbeiten |  | 0
R O H B A U
|  | Maurer- und Stahlbetonbauarbeiten |  | 0
| 012 | Aufmauern Giebel / TH-Kopf für Ringanker | 0
| 013 | Einbau Ringanker | 0
| 023 | Außenputz (Ringanker) | 0
| 023 | Innenputz (TH-Kopf / Heizraum) | 0
|  | Zimmererarbeiten |  | 0
| 016 | Demontage Fb-Aufbau DG (Entsorgung) | 0
| 016 | Verstärkungen Decke über 3. OG | 0
| 020 | Abriß Dachdeckung (Pfannen, Bitumen) | 0
| 016 | Abriß Dachstuhl (Entsorgung) | evtl. Spezialfirma | 0
| 016 | D A C H S T U H L n e u | evtl. Spezialfirma | 0
|  | A B D I C H T U N G E N |  | 0
| 018 | Abdichtung neuer FB-Aufbau DG | 0
| 018 | Prov. Abdichtung TH-Kopf etc. | 0
| 018 | Abdichtung Terrasse | 0
|  | A U S B A U |  | 0
| 039 | Dämmung Dachflächen etc. | 0
| 039 | Trockenbau (TH-Kopf / Heizraum) | 0
|  | D A C H H A U T |  | 0
| 020 | Dachdeckung / Verkleidung Gauben | 0
| 020 | DFF / RWA | 0
| 022 | Verwahrungen Ortgänge, Schornsteine, etc. | 0
| 022 | Ergänzung / Erneuerung Dachentwässerung | 0
|  | H O L Z B A U / T I S C H L E R |  | 0
| 027 | Fenster / Fenstertüren / Bullauge | 0
| 027 | WE-Tür und Tür Heizraum | 0
| 027 | Podest TH | 0
| 027 | Dachkästen (Holzbau) Lackierarbeiten | 0
| 027 | Bodenbelag Terrasse | 0
| 032 | Geländer Terrasse | 0
|  | S U M M E H A U P T A U F T R A G |  | 0
| 024 | Fliesenarbeiten | Eigenleistung Bauherr
| 027 | Innentreppe | Eigenleistung Bauherr
| 028 | Fußbodenbelag (Maisonette) | Eigenleistung Bauherr
| 034 | Malerarbeiten | Eigenleistung Bauherr
| 039 | Trockenbau (Maisonette) | Eigenleistung Bauherr
H E I Z U N G / S A N I T Ä R
| 040 | Rückbau bzw. Umbau Heizung | gesonderte Vergabe
| 042 | Sanitär / Heizung Maisonette | gesonderte Vergabe
ELEKTRO
| 052 | Umbau Elektro TH | gesonderte Vergabe
| 052 | Elektro Maisonette | gesonderte Vergabe
|  |  | Stand : | 2023-09-15

## 000 Baustelle
Bauvorhaben | : | Dachausbau Maisonette (3. OG - DG) | 10318 Berlin-Karlshorst Hentigstraße 11 a
Bauherr | : | Jonas Klock | 10318 Berlin-Karlshorst Hentigstraße 11 a
Planung | : | NAICE architects | 12157 Berlin Cranachstraße 54
Statik | : | Ing.-Büro pitbau Dipl.-Ing. Ralph Piterek | 13055 Berlin Weißenseer Weg 37 | (030) 24 35 88 81
Baubetreuung | : | Ralf Marklowski | 14913 Niedergörsdorf Bochow 23 | (03372) 466 18 46 (di-fr 14-18)
| 000 | Baustelleneinrichtung (WC, Strom, ...) |  | 0
1 | pau. | Baustrom (EG und DG) | 0 | 0
Einrichten ggf. mit Beantragung, Vorhalten und Abrechnen für die gesamte Bauphase, geschätzt ca. 4 Monate
1 | pau. | Bauwasser (EG und DG) | 0 | 0
Einrichten ggf. mit Beantragung, Vorhalten und Abrechnen für die gesamte Bauphase, geschätzt ca. 4 Monate
1 | pau. | Staubschutzschleuse TH-Kopf | 0 | 0
prov. Rahmenkonstruktion im Bereich des TH-Kopfs (3. OG - DG) als Staubschutz-Schleuse mit 2 Türen herstellen, instandhalten während der Bauphase und anschließende Demontage und Entsorgung
Eventualposition
1 | pau. | Schutzmaßnahmen im Vorgarten (Baumschutz etc.) | 0 | 0
1 | pau. | Bau-Klo | 0 | 0
Einrichten ggf. mit Beantragung, Vorhalten und Abrechnen für die gesamte Bauphase, geschätzt ca. 4 Monate
Eventualposition
1 | pau. | Gehweg-Überfahrt | 0 | 0
prov. Gehweg-Überfahrt zum Schutz des vorh. Belags als Asphaltdecke, incl. Montage und Demontage mit Entsorgung
|  |  | Stand : | 2023-09-15

## 001 Gerüst
Bauvorhaben | : | Dachausbau Maisonette (3. OG - DG) | 10318 Berlin-Karlshorst Hentigstraße 11 a
Bauherr | : | Jonas Klock | 10318 Berlin-Karlshorst Hentigstraße 11 a
Planung | : | NAICE architects | 12157 Berlin Cranachstraße 54
Statik | : | Ing.-Büro pitbau Dipl.-Ing. Ralph Piterek | 13055 Berlin Weißenseer Weg 37 | (030) 24 35 88 81
Baubetreuung | : | Ralf Marklowski | 14913 Niedergörsdorf Bochow 23 | (03372) 466 18 46 (di-fr 14-18)
| 001 | Gerüstbauarbeiten (Turm + Aufzug) |  | 0
Alternativ-Position
532 | qm | Fassaden-Gerüst | 0
OK Traufe = ca. 14 m
1 | pau. | Gerüst-Turm | 0 | 0
Höhe = ca. 17 m
1 | pau. | Bauaufzug | 0 | 0
Höhe = ca. 17 m
1 | pau. | Schuttrutsche | 0 | 0
Höhe = ca. 17 m
38 | lfm | Absturzsicherung Traufen | 0 | 0
1 | pau. | Absturzsicherung Lichthof | 0 | 0
Eventualposition
2 | pau. | Fussgängertunnel Hauseingänge | 0 | 0
|  |  | Stand : | 2023-09-15

## 012 Maurer 013 Stb 023 Putz
Bauvorhaben | : | Dachausbau Maisonette (3. OG - DG) | 10318 Berlin-Karlshorst Hentigstraße 11 a
Bauherr | : | Jonas Klock | 10318 Berlin-Karlshorst Hentigstraße 11 a
Planung | : | NAICE architects | 12157 Berlin Cranachstraße 54
Statik | : | Ing.-Büro pitbau Dipl.-Ing. Ralph Piterek | 13055 Berlin Weißenseer Weg 37 | (030) 24 35 88 81
Baubetreuung | : | Ralf Marklowski | 14913 Niedergörsdorf Bochow 23 | (03372) 466 18 46 (di-fr 14-18)
Mauer-, Putz- und Stuck- und Stahlbetonarbeiten
| 012 | Aufmauern Giebel / TH-Kopf |  | 0
14 | lfm | Ringanker Nordgiebel | 0 | 0
Einbau U-Schalen gem. Statik (S. 189 RB1)
b/h = 24/25 cm - C25/30
3.5 | m | Fenstersturz Nord | 0 | 0
b/h = 24/25 cm - C25/30
gem. Statik (S. 184 ST1)
22 | lfm | Ringanker TH-Kopf | 0 | 0
Einbau U-Schalen gem. Statik (S. 196 RB2)
b/h = 24/25 cm - C25/30
12 | lfm | Ringanker Südgiebel | 0 | 0
Einbau U-Schalen gem. Statik (S. 189 RB1)
b/h = 24/25 cm - C25/30
2 | m3 | Neubau Stirnwand TH, MW d = 24 cm | 0 | 0
Aufmauern / Verstärken des vorh. Mauerwerks als Stirnwand TH, Höhe ca. 3,30 m
0.5 | m3 | Umbau WE-Tür, MW d = 24 cm | 0 | 0
Größe 88,5 / 2,135 m
Aufmauern / Verstärken des vorh. Mauerwerks als Stirnwand TH, Höhe ca. 3,30 m
0.5 | m3 | Umbau Tür Heizraum, MW d = 24 cm | 0 | 0
Größe 1,01 / 2,01 m
Aufmauern / Verstärken des vorh. Mauerwerks als Stirnwand TH, Höhe ca. 3,30 m
2 | pau. | Einbau Türstürze WE-Tür + Heizraum | 0 | 0
2 x HEA 120 S235 gem. Statik (S. 193 ST2)
1 | pau. | Einbau Heizraum-Tür (Stahltür) | 0 | 0
Größe 1,01 / 2,01 m
| 013 | Einbau Ringanker |  | 0
1 | m3 | Ringanker Nordgiebel | 0 | 0
Ausbetonieren U-Schalen
b/h = 24/25 cm - C25/30
1.5 | m3 | Ringanker TH-Kopf | 0 | 0
Ausbetonieren U-Schalen
b/h = 24/25 cm - C25/30
1.5 | m3 | Ringanker Südgiebel | 0 | 0
Ausbetonieren U-Schalen
b/h = 24/25 cm - C25/30
| 023 | Außenputz (Ringanker) |  | 0
0.25 | qm | Ringanker Nordgiebel (incl. WD) | 0 | 0
An- und Beiputzen in Kleinflächen
incl. Ergänzung der vorh. WD
1 | pau. | Herstellen Fensteröffnung Nord | 0 | 0
An- und Beiputzen in Kleinflächen
incl. aller Eckprofile etc.
0.375 | qm | Ringanker TH-Kopf | 0 | 0
An- und Beiputzen in Kleinflächen
0.375 | qm | Ringanker Südgiebel | 0 | 0
An- und Beiputzen in Kleinflächen
| 023 | Innenputz (TH-Kopf / Heizraum) |  | 0
Eventualposition
5 | qm | Ringanker Nordgiebel | 0 | 0
An- und Beiputzen in Kleinflächen
0.375 | qm | Ringanker TH-Kopf | 0 | 0
An- und Beiputzen in Kleinflächen
Eventualposition
0.375 | qm | Ringanker Südgiebel | 0 | 0
An- und Beiputzen in Kleinflächen
10 | qm | Neubau Stirnwand TH-Kopf | 0 | 0
An- und Beiputzen in Kleinflächen
2 | qm | Umbau Heizraum-Tür TH-Kopf | 0 | 0
An- und Beiputzen in Kleinflächen
|  |  | Stand : | 2023-09-15

## 016 Decke üOG3 020 Abriss
Bauvorhaben | : | Dachausbau Maisonette (3. OG - DG) | 10318 Berlin-Karlshorst Hentigstraße 11 a
Bauherr | : | Jonas Klock | 10318 Berlin-Karlshorst Hentigstraße 11 a
Planung | : | NAICE architects | 12157 Berlin Cranachstraße 54
Statik | : | Ing.-Büro pitbau Dipl.-Ing. Ralph Piterek | 13055 Berlin Weißenseer Weg 37 | (030) 24 35 88 81
Baubetreuung | : | Ralf Marklowski | 14913 Niedergörsdorf Bochow 23 | (03372) 466 18 46 (di-fr 14-18)
| 016 | Verstärkungen Decke über 3. OG
118 | qm | Demontage und Entsorgung vorh. Fb-Aufbau | 0 | 0
bestehend aus Spannplatte ca. 20-30 mm
ggf. mit Unterkonstruktion ausbauen und fachgerecht entsorgen
Eventualposition
118 | qm | Demontage und Entsorgung vorh. Schüttung | 0 | 0
ausbauen und fachgerecht entsorgen
| 016 | Verstärkungen Decke über 3. OG |  | 0
- Wohnungen im 3. OG sind bewohnt -
118 | qm | Einbau von Deckenbalken-Verstärkungen | 0 | 0
gemäß anliegender Holz- und Stahlliste
incl. Betonpolster auf Mauerkronen als Auflager, d = 50-60 mm
| 020 | Abriß Dachhaut |  | 0
175 | qm | Demontage und Entsorgung vorh. Dachhaut | 0 | 0
bestehend aus Ziegeldeckung
ausbauen und fachgerecht entsorgen
10 | qm | Demontage und Entsorgung vorh. Dachhaut | 0 | 0
bestehend aus Bitumendachbahnen
|  |  | Stand : | 2023-09-15

## 016 Holz- und Stahlliste Decke
Bauvorhaben | : | Dachausbau Maisonette (3. OG - DG) | 10318 Berlin-Karlshorst Hentigstraße 11 a
Bauherr | : | Jonas Klock | 10318 Berlin-Karlshorst Hentigstraße 11 a
Planung | : | NAICE architects | 12157 Berlin Cranachstraße 54
Statik | : | Ing.-Büro pitbau Dipl.-Ing. Ralph Piterek | 13055 Berlin Weißenseer Weg 37 | (030) 24 35 88 81
Baubetreuung | : | Ralf Marklowski | 14913 Niedergörsdorf Bochow 23 | (03372) 466 18 46 (di-fr 14-18)
|  | H o l z - u n d S t a h l l i s t e | D E C K E ü b e r 3. O G
120 | qm | Holzschalung | S. 200 HS1 | OSB OSB/2 t = 25 mm
56 | m | Holzbalken mit Holzverstärkung | S. 202 B1 | b/h = 10/24 + 8/24 cm - NH C24
8 Stk. 5.000 mm
2 Stk. 5.600
34 | m | Holzbalken mit Holzverstärkung | S. 207 B2 | b/h = 10/24 + 2x12/24 cm - NH C24
6 Stk. 5.600 mm
34 | m | Holzbalken mit Holzverstärkung | S. 214 B3 | b/h = 10/24 + 12/24 cm - NH C24
6 Stk. 5.600 mm
5.6 | m | Holzbalken mit Stahlverstärkung | S. 221 B4 | b/h = 10/24 + U180 S235
unter Südwand Gaube West
5.6 | m | Holzbalken mit Stahlverstärkung | S. 229 B5 | b/h = 10/24 + U220 S235
Randbalken Innentreppe
5.6 | m | Holzbalken mit Stahlverstärkung | S. 236 B6 | b/h = 10/24 + 2xU180 S235
unter WE-Trennwand zum Heizraum
5.6 | m | Holzbalken mit Stahlverstärkung | S. 243 B7 | b/h = 10/24 + 2xU160 S235
unter Nordwand Gaube West
3 | Stk. | Überzug bei Fenstern | S. 251 B7.1 | HEA 100 S235
5.6 | m | Holzbalken mit Stahlverstärkung | S. 254 B8 | b/h = 10/24 + 2xU180 S235
unter Nordwand Gaube Ost
5.6 | m | Holzbalken mit Stahlverstärkung | S. 262 B9 | b/h = 10/24 + U220 S235
unter Südwand Gaube Ost
1 | m | Wechsel Auflager Treppe | S. 275 B11 | b/h = 14/24 cm - NH C24
|  |  | Stand : | 2023-09-15

## 016 Entsorgung Dachstuhl
Bauvorhaben | : | Dachausbau Maisonette (3. OG - DG) | 10318 Berlin-Karlshorst Hentigstraße 11 a
Bauherr | : | Jonas Klock | 10318 Berlin-Karlshorst Hentigstraße 11 a
Planung | : | NAICE architects | 12157 Berlin Cranachstraße 54
Statik | : | Ing.-Büro pitbau Dipl.-Ing. Ralph Piterek | 13055 Berlin Weißenseer Weg 37 | (030) 24 35 88 81
Baubetreuung | : | Ralf Marklowski | 14913 Niedergörsdorf Bochow 23 | (03372) 466 18 46 (di-fr 14-18)
| 016 | Abriß Dachstuhl (Entsorgung) |  | 0
185 |  | Abriß / Demontage vorh. Dachstuhl | 0 | 0
incl. Unterkonstruktion der Dachdeckung
fachgerecht entsorgen (siehe Holzgutachten)
|  |  | Stand : | 2023-09-15

## 016 Dachstuhl (neu)
Bauvorhaben | : | Dachausbau Maisonette (3. OG - DG) | 10318 Berlin-Karlshorst Hentigstraße 11 a
Bauherr | : | Jonas Klock | 10318 Berlin-Karlshorst Hentigstraße 11 a
Planung | : | NAICE architects | 12157 Berlin Cranachstraße 54
Statik | : | Ing.-Büro pitbau Dipl.-Ing. Ralph Piterek | 13055 Berlin Weißenseer Weg 37 | (030) 24 35 88 81
Baubetreuung | : | Ralf Marklowski | 14913 Niedergörsdorf Bochow 23 | (03372) 466 18 46 (di-fr 14-18)
| 016 | Lieferung und Montage Dachstuhl |  | 0
1 | pau. | Lieferung und Montage Dachstuhl | 0 | 0
siehe anliegende Holz- und Stahlliste
|  |  | Stand : | 2023-09-15

## 016 Holz- und Stahlliste Dach
Bauvorhaben | : | Dachausbau Maisonette (3. OG - DG) | 10318 Berlin-Karlshorst Hentigstraße 11 a
Bauherr | : | Jonas Klock | 10318 Berlin-Karlshorst Hentigstraße 11 a
Planung | : | NAICE architects | 12157 Berlin Cranachstraße 54
Statik | : | Ing.-Büro pitbau Dipl.-Ing. Ralph Piterek | 13055 Berlin Weißenseer Weg 37 | (030) 24 35 88 81
Baubetreuung | : | Ralf Marklowski | 14913 Niedergörsdorf Bochow 23 | (03372) 466 18 46 (di-fr 14-18)
|  | H o l z - u n d S t a h l l i s t e | D A C H S T U H L
41 | m | Flachdachsparren Gauben | S. 28 D1 | b/h = 10/22 cm - NH C24
6 Stk. 4.200 mm
6 Stk. 2.500 mm
165.7 | m | Steildachsparren VH | S. 39 D2 | b/h = 10/20 cm - NH C24
2 Stk. 3.800 mm West / Ost
2 Stk. 4.400 mm West / Ost
2 Stk. 6.000 mm West / Ost
2 Stk. 6.800 mm West / Ost
5 Stk. 1.250 mm West
12 Stk. 900 mm First (Gaubenbereich)
8 Stk. 6.800 mm West
1 Stk. 2.250 mm Ost
1 Stk. 4.500 mm West an BW Süd
1 Stk. 4.650 mm West
2 Stk. 750 mm West / Ost
1 Stk. 1.700 mm Ost
5 Stk. 3.750 mm Ost
1 Stk. 5.700 mm Ost
1 Stk. 5.400 mm Ost
1 Stk. 1.800 mm Ost
2 Stk. 2.000 mm Nord
2 Stk. 1.000 mm Nord
12 | m | Flachdachsparren SF (TH) | S. 49 D3 | b/h = 10/20 cm - NH C24
6 Stk. 2.000 mm
10 | m | Steildachsparren SF (TH) | S. 56 D3.1 | b/h = 10/20 cm - NH C24
5 Stk.
8.4 | m | Gratsparren (Dachfläche Nord) | S. 67 GP1 | b/h = 12/16 cm - NH C24
4.7 | m | Kehlsparren (VH / SF) | S. 77 KP1 | b/h = 12/22 cm - NH C24
18 | m | Mittelpfette | S. 86 P1 | b/h = 14/20 cm - NH C24
2 Stk. 3.000 mm
2 Stk. 6.000 mm
4.5 | m | Firstpfette (Gauben) | S. 105 P2 | b/h = 14/36 cm - NH C24
6 | m | Firstpfette | S. 110 P2.1 | b/h = 14/20 cm - NH C24
9 | m | Gaubenpfetten | S. 114 P3 | b/h = 18/22 cm - NH C24
4 | m | Pfette Flachdach (TH) | S. 98 P4 | b/h = 14/20 cm - NH C24
5.5 | m | Pfette TH | S. 92 P5 | b/h = 14/20 cm - NH C24
33 | m | Windrispenband | S. 63 WRB | Simpson Strong-Tie 60x1,5mm
1 | Stk. | Holzständerwand | S. 118 HSW1 | siehe Statik-Detail
3.750 x 2.600 mm
1 | Stk. | Holzständerwand | S. 125 HSW2 | siehe Statik-Detail
3.135 x 2.600 mm
1 | Stk. | Holzständerwand | S. 132 HSW3 | siehe Statik-Detail
1.300 x 2.600 mm
5.5 | m | Holz-Stütze | S. 139 S1 | b/h = 14/14 cm - NH C24
2 Stk. unter Firstpfette
13 | m | Holz-Stütze | S. 148 S2 | b/h = 14/14 cm - NH C24
5 Stk. unter Mittelpfette
4 | m | Strebe Windbocke | S. 154 S3 | b/h = 14/14 cm - NH C24
9.3 | m | Holz-Randstütze | S. 159 S4 | b/h = 14/18 cm - NH C24
2 | Stk. | Kopfband | S. 172 KBB2 | b/h = 14/14 cm - NH C24
L = 1.250 mm
1 | Stk. | Kopfband | S. 177 KBB1 | b/h = 14/14 cm - NH C24
L = 1.250 mm
2 | Stk. | Stahl-Rundstütze innen | S. 166 NEU S4.1 | ø = 88,9 mm d = 6 mm Hohlprofil
L = 1.600 mm West
2 | Stk. | Stahl-Rundstütze innen | S. 166 NEU S4.1 | ø = 88,9 mm d = 6 mm Hohlprofil
L = 2.400 mm Ost
6 | Stk. | Wechsel für Einbau DFF |  | b/h = 14/14 cm - NH C24
21 | m | Fußpfette |  | gemäß Statik
|  |  | Stand : | 2023-09-15

## 018 Abdichtung
Bauvorhaben | : | Dachausbau Maisonette (3. OG - DG) | 10318 Berlin-Karlshorst Hentigstraße 11 a
Bauherr | : | Jonas Klock | 10318 Berlin-Karlshorst Hentigstraße 11 a
Planung | : | NAICE architects | 12157 Berlin Cranachstraße 54
Statik | : | Ing.-Büro pitbau Dipl.-Ing. Ralph Piterek | 13055 Berlin Weißenseer Weg 37 | (030) 24 35 88 81
Baubetreuung | : | Ralf Marklowski | 14913 Niedergörsdorf Bochow 23 | (03372) 466 18 46 (di-fr 14-18)
A B D I C H T U N G E N
| 018 | Abdichtung neuer FB-Aufbau DG |  | 0
138 | qm | Abdichtung auf Spanplatte als Teil des Fb-Aufbaus im DG (auch als temporäres Abdichtung des VHs gedacht) | 0 | 0
| 018 | Prov. Abdichtung TH-Kopf etc. |  | 0
21 | qm | Temporäre Abdichtung des TH-Kopf während der Bauphase | 0 | 0
bestehend aus Behelfskosntruktion und Folien als Wetterschutz
| 018 | Abdichtung Terrasse |  | 0
10 | qm | Abdichtung aus Bitumenschweißbahnen 3-lagig, stoßversetzt verklebt, nebst aller Vor- und Nacharbeiten sowie Anschlüsse etc. | 0 | 0
gemäß EnEV-Nachweis
|  |  | Stand : | 2023-09-15

## 039 Trockenbau
Bauvorhaben | : | Dachausbau Maisonette (3. OG - DG) | 10318 Berlin-Karlshorst Hentigstraße 11 a
Bauherr | : | Jonas Klock | 10318 Berlin-Karlshorst Hentigstraße 11 a
Planung | : | NAICE architects | 12157 Berlin Cranachstraße 54
Statik | : | Ing.-Büro pitbau Dipl.-Ing. Ralph Piterek | 13055 Berlin Weißenseer Weg 37 | (030) 24 35 88 81
Baubetreuung | : | Ralf Marklowski | 14913 Niedergörsdorf Bochow 23 | (03372) 466 18 46 (di-fr 14-18)
A U S B A U
| 039 | Dämmung Dachflächen etc. |  | 0
165 | qm | Dämmung Dachflächen | 0 | 0
gemäß EnEV-Nachweis
10 | qm | Dämmung Gauben-Seitenwände | 0 | 0
gemäß EnEV-Nachweis
7.5 | qm | Dämmung Innenwand DG (Du. / WC) | 0 | 0
7.5 | qm | Dämmung WE-Trennwand DG (Du. / WC - Heizraum) | 0 | 0
| 039 | Trockenbau (TH-Kopf / Heizraum) |  | 0
20 | qm | Trockenbau (TH-Kopf) | 0 | 0
2 x GK 12,5 mm incl. UK gem. Brandschutz
20 | qm | Trockenbau (Heizraum) | 0 | 0
2 x GK 12,5 mm incl. UK gem. Brandschutz
|  |  | Stand : | 2023-09-15

## 020 Deckung 022 Klempner
Bauvorhaben | : | Dachausbau Maisonette (3. OG - DG) | 10318 Berlin-Karlshorst Hentigstraße 11 a
Bauherr | : | Jonas Klock | 10318 Berlin-Karlshorst Hentigstraße 11 a
Planung | : | NAICE architects | 12157 Berlin Cranachstraße 54
Statik | : | Ing.-Büro pitbau Dipl.-Ing. Ralph Piterek | 13055 Berlin Weißenseer Weg 37 | (030) 24 35 88 81
Baubetreuung | : | Ralf Marklowski | 14913 Niedergörsdorf Bochow 23 | (03372) 466 18 46 (di-fr 14-18)
D A C H H A U T
| 020 | Dachdeckung / Verkleidung Gauben |  | 0
127 | qm | Dachdeckung Steildächer DN 28° Ziegel | 0 | 0
36.56 | qm | Dachdeckung Flachdächer DN 2,8° Bitumen | 0 | 0
12 | qm | Verkleidung Seitenwände Gauben Titanzink | 0 | 0
12 | qm | Verkleidung Seitenwände Terrasse Titanzink | 0 | 0
| 020 | DFF / RWA |  | 0
2 | Stk. | Lieferung und Montage DFF 1.140 / 1.180 mm | 0 | 0
incl. Einbaurahmen, etc.
1 | Stk. | Lieferung und Montage RWA 1.140 / 1.180 mm | 0 | 0
incl. Einbaurahmen, techn. Ausrüstung, etc.
Eventualposition
1 | Stk. | Lieferung und Montage DF | 0 | 0
Schornsteinfegerausstieg Heizraum
incl. Laufroste
| 022 | Verwahrungen Ortgänge, Schornsteine, etc. |  | 0
14 | lfm | Ringanker Nordgiebel | 0 | 0
6 | lfm | Ringanker TH-Kopf | 0 | 0
20 | lfm | Ringanker Südgiebel | 0 | 0
| 022 | Ergänzung / Erneuerung Dachentwässerung |  | 0
29 | m | Regenrinnen austauschen | 0 | 0
4 | Stk. | Anschluß vorh. Fallrohre (bis 3. OG) an neue Rinnen im Bereich VH und SF TH | 0 | 0
|  |  | Stand : | 2023-09-15

## 027 Holzbau
Bauvorhaben | : | Dachausbau Maisonette (3. OG - DG) | 10318 Berlin-Karlshorst Hentigstraße 11 a
Bauherr | : | Jonas Klock | 10318 Berlin-Karlshorst Hentigstraße 11 a
Planung | : | NAICE architects | 12157 Berlin Cranachstraße 54
Statik | : | Ing.-Büro pitbau Dipl.-Ing. Ralph Piterek | 13055 Berlin Weißenseer Weg 37 | (030) 24 35 88 81
Baubetreuung | : | Ralf Marklowski | 14913 Niedergörsdorf Bochow 23 | (03372) 466 18 46 (di-fr 14-18)
H O L Z B A U / T I S C H L E R
| 027 | Fenster / Fenstertüren / Bullauge |  | 0
incl. Fensterbänke außen
1 | pau. | Fensteranlage Küche (Westgaube) | 0 | 0
3.985 / 1.310 mm
1 | pau. | Bullauge | 0 | 0
ø 760 mm
1 | pau. | Fensteranlage Wohnen (Ostgaube) | 0 | 0
3.985 / 2.060 mm
1 | pau. | Fensteranlage Arbeiten (Nord-Giebel) incl. Ganzglasgeländer | 0 | 0
3.100 / 1.550 mm
| 027 | WE-Tür und Tür Heizraum |  | 0
1 | pau. | WE-Tür | 0 | 0
885 / 2.135 mm
1 | pau. | Heizraum-Tür F90 | 0 | 0
1.010 / 2.010 mm
| 027 | Podest TH |  | 0
1 | pau. | neues Podest 2.400 / 1.200 mm | 0 | 0
mit 3 STG (Breite 2.400 mm)
| 027 | Dachkästen (Holzbau) Lackierarbeiten |  | 0
20 | m | Dachkästen (Holzbau) Lackierarbeiten | 0 | 0
| 027 | Bodenbelag Terrasse |  | 0
10 | qm |  | 0 | 0
| 032 | Geländer Terrasse |  | 0
5 | lfm | Geländer Terrasse Holz | 0 | 0
H = 1.100 mm
2 | pau. | Brüstungen | 0 | 0
H = 1.200 mm, Breite max. 125 mm
|  |  | Stand : | 2023-09-15

## 000 ANLAGEN
Bauvorhaben | : | Dachausbau Maisonette (3. OG - DG) | 10318 Berlin-Karlshorst Hentigstraße 11 a
Bauherr | : | Jonas Klock | 10318 Berlin-Karlshorst Hentigstraße 11 a
Planung | : | NAICE architects | 12157 Berlin Cranachstraße 54
Statik | : | Ing.-Büro pitbau Dipl.-Ing. Ralph Piterek | 13055 Berlin Weißenseer Weg 37 | (030) 24 35 88 81
Baubetreuung | : | Ralf Marklowski | 14913 Niedergörsdorf Bochow 23 | (03372) 466 18 46 (di-fr 14-18)
A N L A G E N z u m K u r z - L V
| 2019 | Baugenehmigung
| 2019 | EnEV-Nachweis
| 2020 | Brandschutzgutachten
| 2021 | Holzgutachten
| 2022 | Fotos Bestand
| 2022 | Plansatz Bestand
| 2023 | Plansatz Bauantrag nebst Axonometrien
| 2023 | Statische Berechnungen
| 2023 | Nachtrag Fahrräder Hof
| 2023 | Baugenehmigung
| 2023 | Plansatz Konstruktionsplanung mit Massen
|  |  | Stand : | 2023-09-15

## 000 BAUABLAUF
Bauvorhaben | : | Dachausbau Maisonette (3. OG - DG) | 10318 Berlin-Karlshorst Hentigstraße 11 a
Bauherr | : | Jonas Klock | 10318 Berlin-Karlshorst Hentigstraße 11 a
Planung | : | NAICE architects | 12157 Berlin Cranachstraße 54
Statik | : | Ing.-Büro pitbau Dipl.-Ing. Ralph Piterek | 13055 Berlin Weißenseer Weg 37 | (030) 24 35 88 81
Baubetreuung | : | Ralf Marklowski | 14913 Niedergörsdorf Bochow 23 | (03372) 466 18 46 (di-fr 14-18)
B A U A B L A U F
2023KW41/42 | 000 | Baustelleneinrichtung | Baubeginnsanzeige | Baufirma
|  |  | Bauschild / Bauklo | Baufirma
|  |  | Baustrom | Elektro
|  |  | Bauwasser | Sanitär
|  |  | Baumschutzmaßnahmen | Baufirma
|  |  | Materiallager mit Bauzaun | Baufirma
|  |  | Staubschleuse im Treppenhauskopf | Baufirma
|  |  | Gerüstturm mit Einhausung Aufzugkopf | Baufirma
|  |  | Bauaufzug und Schuttrutsche | Baufirma
|  |  | Container-Stellplatz | Baufirma
|  | Verstärkung Decke über 3. OG | Öffnen Dachhaut für Aufzug | Baufirma
|  |  | Abriss Fb-Aufbau DG | Baufirma
|  |  | Einbau Verstärkungen Decke über 3. OG | Baufirma
|  |  | Einbau neuer Roh-Fb-Aufbau | Baufirma
|  |  | Abdichtung Bitumendachbahnen | Baufirma
|  |  | Abriss Dachhaut | Baufirma
|  |  | Dachdeckerfangnetz | Baufirma
|  |  | Versetzen Türöffnung Heizraum | Baufirma
|  |  | Einbau Türsturz Heizraum | Baufirma
|  |  | Einbau Türsturz WE-Tür DG | Baufirma
|  |  | Einbau Fensteröffnung Nord in Giebelwand | Baufirma
|  |  | Einbau Pfettenauflager Nord- und Südgiebel | Baufirma
|  |  | Aufmauern und Ringbalken Nordgiebel | Baufirma
|  |  | Aufmauern und Ringbalken Südgiebel | Baufirma
|  |  | Aufmauern und Ringbalken Treppenhauskopf | Baufirma
|  | Demontage und Entsorgung Dachstuhl |  | evtl. Spezialfirma
|  | Lieferung und Montage neuer Dachstuhl | Antrag Straßensperrung | evtl. Spezialfirma
|  | Neue Dachhaut | Dachdeckung | Baufirma
|  |  | Fachdachdeckung | Baufirma
|  |  | Verkleidung Gauben etc. | Baufirma
|  |  | Klempnerarbeiten | Baufirma
|  | Haustechnik | Elektroinstallation DG neu | Elektro-Firma
|  |  | Haustechnik DG neu | Sanitärfirma
|  |  | Herstellen Deckenöffnung für Innentreppe | Eigenleistung
|  |  | Trockenbau im Wohnbereich | Eigenleistung
|  |  | Innenausbau | Eigenleistung
Fertigstellungsanzeige
Nutzungsfreigabe
|  |  | Stand : | 2023-09-15