Bauvertrag

zwischen

ADAC Fahrsicherheitszentrum Berlin-Brandenburg GmbH
Am Kalkberg 6, 14822 Linthe

– im Folgenden „AG“ –

und

[Name Auftragnehmer]
[Anschrift Auftragnehmer]

– im Folgenden „AN“ –

AG und AN gemeinsam im Folgenden „Parteien“.

Inhalt

§ 1	Vertragsgegenstand	3

§ 2	Vertragsbestandteile	3

§ 3	Zusätzliche Vorgaben	5

§ 4	Leistungsänderungen	6

§ 5	Vertragsfristen, Terminplan	7

§ 6	Vertragsstrafe	7

§ 7	Vergütung	8

§ 8	Abrechnung und Zahlung	9

§ 9	Skonto	10

§ 10	Abnahme	11

§ 11	Mängelansprüche	11

§ 12	Gefahrtragung, Versicherung	11

§ 13	Umlage	12

§ 14	Sicherheitsleistung	12

§ 15	Kündigung	13

§ 16	Architekt	13

§ 17	Schlüsselpersonal AN	14

§ 18	Urheber- und Nutzungsrecht	14

§ 19	Ausländer-, Arbeits- und Sozialversicherungsrecht	15

§ 20	Schlussbestimmungen	15

Präambel

Der AG ist Eigentümer des Grundstücks [Anschrift und/oder Grundbuchangaben] („Grundstück“).

Der AG beabsichtigt, auf dem Grundstück eine Fahrsicherheitsanlage mit einem Verkehrsübungsplatz, einem Funktionsgebäude und einer Prüfhalle errichten zu lassen („Bauvorhaben“).

Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Parteien Folgendes:

## Vertragsgegenstand

- Der AG beauftragt den AN mit [Gewerk].

## Vertragsbestandteile

Bestandteile dieses Vertrages sind:

diese Vertragsurkunde;

die folgenden Vertragsunterlagen:

Baugenehmigung vom […] ();

Verhandlungsprotokoll vom […] inkl. Anlagen ();

Ausgefülltes Leistungsverzeichnis vom […] ();

Pläne und Zeichnungen gemäß Planverzeichnis vom […] ();

Bauzeitenplan vom […] ();

Liste Unterlagen und Nachweise zu Beginn der Arbeiten ();

Liste Unterlagen und Nachweise zur Abnahme ();

Muster Vertragserfüllungsbürgschaft ();

Muster Gewährleistungsbürgschaft ().

die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Teile B und C, in der bei Vertragsschluss geltenden Fassung (VOB/B und VOB/C);

die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB).

die allgemein anerkannten Regeln der Technik/Baukunst und alle anwendbaren technischen Vorschriften und Normen in der zum Zeitpunkt der Abnahme gültigen Fassung, wie z.B. DIN-Normen, EN-Normen, ISO-Normen, VDI/VDE-Richtlinien einschließlich veröffentlichter Entwürfe, soweit sie den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen, die Herstellerrichtlinien und -vorschriften;

die einschlägigen gesetzlichen, untergesetzlichen, behördlichen und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften, insbes. die einschlägigen Vorschriften der Bauaufsichtsbehörden, des Gewerbeaufsichtsamtes und die Bestimmungen des Verbandes der Sachversicherer, die Baustellenverordnung mit Arbeitsstättenverordnung in Verbindung mit den Arbeitsstättenrichtlinien sowie die Unfallverhütungsvorschriften;

Die Aufzählung der Vertragsbestandteile gem. Ziff. ‎2.1 ist abschließend. Dort nicht genannte Unterlagen, Dokumente, Protokolle und Korrespondenz sind nicht Bestandteil des Vertrages. Das gilt insbesondere für etwaige Liefer-, Geschäfts-, Angebots- und Zahlungsbedingungen des AN.

Der AN hat die Vertragsbestandteile vor Vertragsschluss umfassend geprüft. Er kann keine Widersprüche erkennen und hat keine Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführung.

Ergeben sich nach Vertragsschluss dennoch Widersprüche zwischen den Vertragsbestandteilen oder innerhalb eines einzelnen Vertragsbestandteils, gilt Folgendes:

Rechtliche Regelungen: Die Rangfolge richtet sich nach der Reihenfolge der Nennung der relevanten Vertragsbestandteile in Ziff. ‎2.1.

Leistungssoll: Entdeckt der AN Widersprüche in der Definition des Leistungssolls, muss er den AG unverzüglich schriftlich darauf und begründete Vorschläge für die Auflösung des Widerspruchs unterbreiten, spätestens innerhalb von drei Werktagen nach Feststellung des Widerspruchs. Der AG bestimmt dann das Auszuführende, wobei er aber nicht an die Vorschläge des AN gebunden ist. Der AN kann für die Bestimmung des AG nach Satz 2 kein zusätzliches Honorar verlangen, soweit das angeordnete Leistungssoll innerhalb des sich aus mindestens einem Vertragsbestandteil ergebenden Rahmens liegt; andernfalls gilt Ziff. ‎4.3. Verletzt der AN die Pflicht aus Satz 1, sind spätere Einwände und Ansprüche des AN wegen der Widersprüche des Leistungssolls ausgeschlossen, zusätzlich gilt in diesem Fall die spezieller beschriebene, bei Fehlen einer speziellen Beschreibung die höherwertige Ausführung maßgebend.

## Zusätzliche Vorgaben

Nachunternehmer (Klarstellung/Ergänzung zu § 4 Abs. 8 VOB/B):

Der AN darf Leistungen nur mit Zustimmung des AG auf Subunternehmer übertragen. Der AG wird die Zustimmung nur erteilen, wenn der AN die fachliche und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Verlässlichkeit des Subunternehmers prüffähig schriftlich nachgewiesen hat.

Ist der Betrieb des AN nicht auf die Erbringungen einzelner Leistungen des Vertragsgegenstands nach ‎§ 1 eingerichtet, muss er den AG vor Vertragsschluss schriftlich darauf hinweisen. Andernfalls kann er sich nicht auf die Ausnahme nach § 4 Abs. 8 Nr. 1 Satz 3 VOB/B berufen.

Erlangt der AN nach Beauftragung des Subunternehmers Kenntnis davon, dass der Subunternehmer eine Anforderungen nach Ziff. ‎3.1.1 Satz 2 nicht (mehr) erfüllt, muss er den AG unverzüglich schriftlich darüber informieren. Der AG wird die Zustimmung nach Ziff. ‎3.1.1 dann widerrufen. In diesem Fall muss der AN die Leistungen entweder im eigenen Betrieb fortsetzen oder einen anderen Nachunternehmer beauftragen, der die Anforderungen nach Ziff. ‎3.1.1 Satz 2 erfüllt.

Ziff. ‎3.1.3 Satz 2 gilt entsprechend, wenn ein Nachunternehmer des AN gegen die Pflichten des AN nach diesem Vertrag verstößt und der AG dem AN erfolglos eine angemessene Frist zur Beseitigung des Pflichtverstoßes gesetzt hat.

Anfängliche Dokumentation: Bei Beginn der Bauarbeiten hat der AN dem AG die in der ‎Anlage 6 genannten Unterlagen und Nachweise vorzulegen. Solange die Unterlagen nicht vollständig vorliegen, ist der AG berechtigt, von den Abschlagsrechnungen des AN einen Betrag in Höhe von [●] € einzubehalten.

Baustellenreinigung (Klarstellung/Ergänzung zu Ziff. 4.1.11, 4.1.12 VOB/C): Der AN hat Abfall aus seinem Bereich und Verunreinigungen, die von seinen Arbeiten herrühren, zum Ende jeder Arbeitswoche zu entsorgen bzw. zu beseitigen. Kommt der AN dieser Pflicht zum Ende einer Arbeitswoche nicht vollständig nach, ist der AG berechtigt, einen Dritten auf Kosten des AN mit der Entsorgung der Abfalls bzw. der Beseitigung der Verunreinigungen zu beauftragen.

Bautageberichte: Der AN hat Bautageberichte zu führen und dem AG täglich zu übergeben. Die Berichte müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sein können, mindestens jedoch die nachfolgenden Angaben:

das Datum und den jeweiligen Arbeitstag gemäß Terminplanung, Ausfalltage sind aufzugliedern und zu begründen,

das Wetter mit Temperaturangabe,

die Anzahl und die Qualifikation der vom AN auf der Baustelle beschäftigten Personen sowie die eingesetzten Großgeräte,

die jeweils ausgeführten Arbeiten in und an den verschiedenen Bauteilen,

Betonierzeiten und dergleichen.

Baubesprechungen: Der AN wird an regelmäßigen Baubesprechungen mit dem AG und den von diesen beauftragten Architekten teilnehmen. Die Besprechungen finden in der Regel alle 14 Tage statt, bei Bedarf aber auch wöchentlich. Gegenstand der Baubesprechungen sind insbesondere die Werk- und Montageplanung des AN und der logistische Ablauf der Arbeiten. Die Teilnahme an den Baubesprechungen ist abschließend vergütet durch die Vergütung nach ‎§ 7; zusätzliches Honorar fällt insofern also nicht an.

## Leistungsänderungen

Das Recht des AG zur Anordnung geänderter oder zusätzlicher Leistungen richtet sich nach § 1 Abs. 3 bzw. 4 VOB/B. Der AG kann nach Satz 1 auch Änderungen der Bauumstände und insbesondere der Leistungszeit anordnen.

Ordnet der AG die Ausführung geänderter oder zusätzlicher Leistungen an, hat der AN innerhalb von zwei Wochen ein schriftliches, prüfbares Angebot vorzulegen, aus dem sich ergibt, zu welcher Kostenerhöhung oder -ersparnis die Änderungswünsche des Auftraggebers führen. Für die Kosten der Angebotserstellung kann der AN keine Erstattung verlangen.

Die Vergütung für die geänderten oder zusätzlichen Leistungen bestimmt sich vorbehaltlich einer anderslautenden Nachtragsvereinbarung gem. § 2 Abs. 5 bzw. 6 VOB/B nach den Vertragspreisen des AN gemäß Urkalkulation unter Berücksichtigung der Mehr- und Minderkosten. Dabei ist auch ein eventueller Pauschalnachlass zu berücksichtigen. Die Parteien haben die Urkalkulation in den Verhandlungen besprochen und diese anschließend in einem verschlossenen und versiegelten Umschlag beim AG hinterlegt. Die Urkalkulation ist notwendigenfalls zu öffnen, um die Preisermittlung des AN aus der Auftragskalkulation nachvollziehen zu können. Dies hat der AG dem AN rechtzeitig anzukündigen, um ihm Gelegenheit zu geben, der Öffnung beizuwohnen. Sind im Leistungsverzeichnis (‎Anlage 3) ausgepreiste Eventual- oder Alternativpositionen Gegenstand des Nachtrags, ist dieser Preis zu vereinbaren.

## Vertragsfristen, Terminplan

Die Parteien vereinbaren als Beginn der Bauarbeiten den […] („Beginntermin“).

Die Parteien vereinbaren die folgenden verbindlichen Vertragsfristen i.S.v. § 5 Abs. 1 VOB/B:

Zwischentermine:

[…]										[…]

[…]										[…]

Gesamtfertigstellung								[…]

Soweit Änderungen des Vertrags gemäß ‎§ 3 zu zeitlichen Verzögerungen führen, hat der AN hierauf in seinem Angebot schriftlich hinzuweisen, und zwar unter Angabe der maßgeblichen Gründe und der voraussichtlichen Verzögerungsdauer. Unterlässt der AN diesen Hinweis, behalten die vorgenannten Fristen trotz der Änderung des Vertrages ihre Gültigkeit. Für Behinderungen und Unterbrechungen der Ausführung aus anderen Gründen gilt § 6 VOB/B.

## Vertragsstrafe

Zwischentermine:

Verletzt der AN schuldhaft einen oder mehrere der Zwischentermine (Ziff. ‎5.2.1), so fällt eine Vertragsstrafe an.

Die Vertragsstrafe beträgt für jeden Werktag des Verzuges 0,1 Prozent der anteiligen Netto-Auftragssumme (Wert der Teilleistungen, auf die sich die verletzte Zwischenfrist bezieht). Die Parteien ordnen den verschiedenen Zwischenterminen die folgenden anteiligen Netto-Auftragssummen zu:

[…]										[…] €

[…]										[…] €

Die für die schuldhafte Verletzung eines Zwischentermins verwirkte Vertragsstrafe wird auf die Vertragsstrafe für die schuldhafte Verletzung weiterer Zwischentermine in voller Höhe angerechnet.

Maximal beträgt die Vertragsstrafe für die schuldhafte Verletzung eines oder mehrerer Zwischentermine insgesamt fünf Prozent der anteiligen Netto-Auftragssumme für den jeweils letzten verletzten Zwischentermin.

Die Vertragsstrafe für die Verletzung eines oder mehrerer Zwischentermine entfällt nachträglich, wenn es dem AN gelingt, das Werk rechtzeitig bis zum Termin für die Gesamtfertigstellung (Ziff. ‎5.2.2) fertigzustellen.

Gesamtfertigstellung:

Verletzt der AN schuldhaft den Termin für die Gesamtfertigstellung (Ziff. ‎5.2.2), so fällt eine Vertragsstrafe an.

Die Vertragsstrafe beträgt für jeden Werktag des Verzuges 0,1% der Netto-Gesamtauftragssumme gem. ‎§ 7.

Die für die Verletzung eines oder mehrerer Zwischentermine verwirkte Vertragsstrafe (Ziff. ‎6.1) wird auf die Vertragsstrafe für die schuldhafte Verletzung des Termins der Gesamtfertigstellung in voller Höhe angerechnet.

Maximal beträgt die Vertragsstrafe für die schuldhafte Verletzung des Termins für die Gesamtfertigstellung insgesamt fünf Prozent der Netto-Gesamtauftragssumme gem. ‎§ 7.

Der AG kann sich Vertragsstrafenansprüche bis zur Fälligkeit der Schlusszahlung vorbehalten.

Weitergehende Schadensersatzansprüche des AGs bleiben unberührt. Die Vertragsstrafe wird auf solche Schadensersatzansprüche angerechnet.

Verschieben sich die Vertragsfristen gem. Ziff. ‎5.3 bzw. gem. § 6 VOB/B oder legen die Parteien die Vertragsfristen einvernehmlich neu fest, gilt die Vertragsstrafenregelung auch für die neuen Termine.

## Vergütung

- [Variante 1: Einheitspreisvertrag]

Die Vergütung des AN richtet sich nach den Einheitspreisen des Leistungsverzeichnisses (‎Anlage 3). Die vorläufige Vergütung („Gesamtauftragssumme“) beträgt […] € zzgl. der zum Rechnungszeitpunkt maßgeblichen gesetzlichen Umsatzsteuer.

Der AN gewährt auf die Einheitspreise des Leistungsverzeichnisses (‎Anlage 3) einen Nachlass in Höhe von […]%. Dieser Nachlass gilt auch für die Vergütung geänderter bzw. zusätzlicher Leistungen.

Die vereinbarten Einheitspreise sind Festpreise und bleiben für die gesamte Vertragsdauer verbindlich. Eine Gleitklausel für Lohn-, Material-, Geräte- und Stoffkosten vereinbaren die Parteien ausdrücklich nicht. § 2 Abs. 3 VOB/B und § 313 BGB bleiben unberührt.

Soweit der AG gem. § 13b UStG gegenüber den Finanzbehörden die Umsatzsteuer schuldet, hat der AN keinen Anspruch auf Auszahlung der Umsatzsteuer. Dies ist in der Rechnung durch einen entsprechenden Hinweis zu vermerken. Die Umsatzsteuer ist in diesem Fall vom AG direkt an die zuständige Finanzbehörde abzuführen.

- [Variante 2: Pauschalpreisvertrag]

Die Leistungen des AN werden vergütet durch einen Pauschalpreis in Höhe von […] € (netto) („Gesamtauftragssumme“) zzgl. der zum Rechnungszeitpunkt maßgeblichen gesetzlichen Umsatzsteuer.

Der Pauschalpreis umfasst alle Leistungen des AN, die zur rechtzeitigen, funktionsgerechten und mangelfreien Herstellung des vereinbarten Gewerks notwendig sind. Der AN übernimmt insbesondere das Mengen- und Massenrisiko.

Soweit der AG gem. § 13b UStG gegenüber den Finanzbehörden die Umsatzsteuer schuldet, hat der AN keinen Anspruch auf Auszahlung der Umsatzsteuer. Dies ist in der Rechnung durch einen entsprechenden Hinweis zu vermerken. Die Umsatzsteuer ist in diesem Fall vom AG direkt an die zuständige Finanzbehörde abzuführen.

## Abrechnung und Zahlung

Der AN kann nach Maßgabe von § 16 Abs. 1 VOB/B Abschlagszahlungen verlangen. Bevor der AN seine Abschlagsrechnung überreicht, stimmt er den abzurechnenden Leistungsstand jedoch mit dem AG ab, um negative Rechnungsprüfungen so weit wie möglich zu vermeiden. Soweit die Leistungen des AN nicht vertragsgemäß sind, kann der AG gem. § 632a BGB die Zahlung eines angemessenen Teils des Abschlags verweigern; angemessen ist in der Regel das Doppelte der für die Beseitigung des Mangels erforderlichen Kosten.

Die prüffähige Schlussrechnung ist innerhalb von vier Wochen nach Fertigstellung der Leistung und Abnahme einzureichen.

Abschlagsrechnungen werden fällig 21 Werktage nach Zugang beim Empfänger gem. Ziff. ‎8.4, die Schlussrechnung wird fällig 60 Werktage nach Zugang beim Empfänger gem. Ziff. ‎8.4.

Rechnungen sind kumuliert aufzustellen und [in Papier/digital?] jeweils vollständig und unter Beifügung aller erforderlichen Unterlagen und Anlagen zu richten an

- [Name, Anschrift Rechnungsempfänger]

Der AN hat im Hinblick auf das Gesetz zur Eindämmung illegaler Beschäftigung im Baugewerbe (Bauabzugssteuer) eine gültige Freistellungserklärung gemäß § 48b Einkommensteuergesetz (EStG) im Original oder als beglaubigte Kopie vorzulegen. Liegt eine gültige Freistellungserklärung gemäß § 48b EStG bei Fälligkeit von Forderungen aus Abschlagsrechnungen oder der Schlussrechnung nicht vor, hat der AG 15 Prozent der jeweils fälligen Zahlung gemäß §§ 48 ff. EStG als Steuerabzug vorzunehmen. Diesen Steuerabzug muss der AN als auf den Werklohn geleistet gegen sich gelten lassen.

Eine Abtretung von Zahlungs- oder sonstigen Ansprüchen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers wirksam. Der Auftraggeber darf die Zustimmung nicht unbillig verweigern.

## Skonto

Der AN gewährt auf die vereinbarte Vergütung […]% Skonto, sofern der AG die jeweilige vertragsgemäß gestellte Rechnung innerhalb der unten genannten den Skontierungsfrist vollständig begleicht. Der Skonto wird von der Schlusszahlung sowie von den Abschlagszahlungen abgezogen.

Die Skontierungsfrist beträgt für

die Abschlagsrechnung jeweils 14 Werktage,

die Schlussrechnung 30 Werktage.

Die Skontierungsfrist beginnt jeweils mit Eingang der prüfbaren Abschlagsrechnungen und der prüfbaren Schlussrechnung bei dem oben unter Ziff. ‎8.4 genannten Empfänger.

Entscheidend für die Einhaltung der jeweiligen Skontierungsfrist ist im Falle der Leistungserbringung durch

Bargeld oder Schecks, dass das Bargeld oder die Schecks vor Ablauf der Skontierungsfrist in den Besitz des AN gelangen;

Überweisung, dass die Überweisungsaufträge des Auftraggebers vor Ablauf der Skontierungsfrist bei dem Geldinstitut des Auftraggebers eingehen und Deckung hierfür vorhanden ist;

Aufrechnung, dass die Aufrechnungserklärung dem Auftragnehmer vor Ablauf der Skontierungsfrist zugeht.

## Abnahme

Der AG nimmt die Vertragsleistung ab, sobald der AN das Werk vertragsmäßig hergestellt hat und er schriftlich die Abnahme der Leistung verlangt. Zwischen Abnahmeverlangen und Abnahmetermin müssen mindestens zwei Wochen liegen.

Die Abnahme erfolgt förmlich. Die fiktive Abnahme gem. § 12 Abs. 5 VOB/B ist ausgeschlossen. Die Abnahme wird weder durch eine frühere Benutzung, Inbetriebnahme oder behördliche Abnahme des Bauvorhabens noch durch die Mitteilung des Auftragnehmers über die Fertigstellung der Vertragsleistung ersetzt. § 640 BGB bleibt unberührt.

Das Werk wird einheitlich abgenommen, Teilabnahmen sind ausgeschlossen.

Der AN hat zur Abnahme die Unterlagen gemäß der Liste in ‎Anlage 7 vorzulegen. Liegen die vorgenannten Unterlagen bei Abnahme nicht im Original vor, stellt das einen wesentlichen Mangel im Sinne von § 640 BGB dar. Zusätzlich kann der AG kann von der Schlusszahlung einen Betrag in Höhe von […] € (netto) einbehalten, bis der AN dem AG alle in der ‎Anlage 7 genannten Unterlagen vorgelegt hat.

## Mängelansprüche

Der AN leistet Gewähr nach Maßgabe der VOB/B.

Die anfängliche Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt fünf Jahre ab Abnahme.

## Gefahrtragung, Versicherung

Die Gefahrtragung richtet sich ausschließlich nach § 644 BGB.

Der AN kann sich nicht darauf berufen, nicht oder nicht ausreichend überwacht worden zu sein. Seine Haftung wird nicht dadurch ausgeschlossen oder beschränkt, dass von ihm vorgelegte Unterlagen oder seine Leistungen durch den Architekten, die Bauleitung oder sonst von dritter Seite geprüft oder genehmigt sind.

Der AG hat eine Baukombi-Versicherung für das Bauvorhaben abgeschlossen. Der AN hat für den auf seine Leistungen entfallenden Anteil der Versicherungsprämie einen Betrag in Höhe von 0,5% der geprüften Netto-Schlussrechnungssumme zzgl. der jeweils gültigen Versicherungssteuer an den AG zu entrichten.

Der AN ist verpflichtet eine Betriebshaftpflichtversicherung abzuschließen bzw. zu unterhalten, die das Bauvorhaben abdeckt und die folgende jeweils zweifach maximierte Versicherungssummen aufweist:

- für Personen- und Sachschäden je Schadensfall 		[…] €

- für Vermögensschäden je Schadensfall				[…] €

## Umlage

- Der AG stellt dem AN die im Verhandlungsprotokoll (‎Anlage 2) unter Ziff. 2.e) genannten Leistungen zur Verfügung. Der AN beteiligt sich im Gegenzug in der dort genannten Höhe an den entsprechenden Kosten des AG.

## Sicherheitsleistung

Als Sicherheit für die rechtzeitige Herstellung des Werks ohne wesentliche Mängel einschließlich etwaiger Nachtragsleistungen übergibt der AN dem AG innerhalb von 18 Werktagen nach Vertragsschluss eine Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 10 Prozent der Brutto-Gesamtauftragssumme. Die Vertragserfüllungsbürgschaft sichert bis zum Zeitpunkt der Abnahme gem. ‎§ 9 auch die bis dahin entstandenen Mängelansprüche des AG gem. § 4 Abs. 7 VOB/B. Darüber hinaus sichert die Vertragserfüllungsbürgschaft auch Ansprüche des AG gegen den AN gem. § 14 AEntG, § 13 MiLoG, § 28e Abs. 3a SGB IV und § 150 Abs. 3 SGB VII. Die bei der Abnahme vorbehaltenen Mängel hingegen sind ausschließlich Gegenstand der Bürgschaft für Mängelansprüche. Die Bürgschaft muss dem beiliegenden Muster (‎Anlage 8) und den Anforderungen gem. Ziff. ‎14.4 entsprechen. Soweit die Vertragserfüllungssicherheit nicht verwertet ist, muss der AG diese nach Abnahme und Stellung einer Sicherheit für Mängelansprüche zurückgeben. Soweit allerdings noch Ansprüche des AG offen sind, zu deren Absicherung die Vertragserfüllungssicherheit gewährt wurde, ist der AG berechtigt, einen entsprechenden Teil der Sicherheit zurückzuhalten. Im Übrigen gilt § 17 Abs. 6 außer Nr. 1 Satz 1 VOB/B entsprechend.

Übergibt der AN dem AG die Vertragserfüllungsbürgschaft gem. Ziff. ‎14.1 nicht innerhalb von 18 Tagen nach Vertragsschluss, ist der AG berechtigt, vom Guthaben des AN einen Betrag in Höhe der vereinbarten Sicherheit einzubehalten (§ 17 Abs. 7 VOB/B).

Als Sicherheit für die bei der Abnahme vorbehaltenen Mängel und alle nach Abnahme entstehenden Mängelansprüche behält der AG fünf Prozent der geprüften Brutto-Schlussrechnungssumme ein (Mängeleinbehalt). Der AN kann den Mängeleinbehalt frühestens mit der Fälligkeit der Schlusszahlung Zug-um-Zug gegen Übergabe einer Bürgschaft für Mängelansprüche ablösen (Bürgschaft für Mängelansprüche). Die Bürgschaft muss dem beiliegenden Muster (‎Anlage 9) und den Anforderungen gem. Ziff. ‎14.4 entsprechen. Der AG hat eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche nach Ablauf der Verjährungsfrist für die Mängelansprüche zurückzugeben. Im Übrigen gilt § 17 Abs. 8 Nr. 2 Satz 2 VOB/B.

Bürge muss ein in der Europäischen Union zugelassenes Kreditinstitut sein. Die Bürgschaftserklärungen müssen unwiderruflich, unbefristet und selbstschuldnerisch unter Verzicht auf die Einrede der Vorausklage (§ 771 S. 1 BGB) sein. Die Hinterlegung muss ausgeschlossen sein. Es ist ferner vorzusehen, dass die Bürgschaftsansprüche nicht vor den gesicherten Ansprüchen verjähren. Als Gerichtsstand ist im kaufmännischen Geschäftsverkehr Berlin zu vereinbaren. Für Streitigkeiten aus den Bürgschaften muss das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung finden.

Die Kosten der Sicherheitsleistung trägt der AN.

Macht der AN den Anspruch aus § 650e BGB geltend, kann der AG – anstelle der Einräumung einer Sicherungshypothek oder Vormerkung – wahlweise auch Sicherheit durch Stellung einer Bankbürgschaft leisten. Eine etwa bereits zugunsten des AN eingetragene Vormerkung oder Sicherungshypothek kann der AG jederzeit durch Bankbürgschaft ablösen. Für diese Bürgschaft gilt Ziff. ‎14.4 entsprechend.

Im Übrigen gilt § 17 VOB/B.

## Kündigung

Die Kündigung des Vertrages ist unter den Voraussetzungen der §§ 8 und 9 VOB/B und der gesetzlichen Bestimmungen möglich.

Eine Teilkündigung gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 1 S. 3 VOB/B muss sich auf einen abgrenzbaren Teil des geschuldeten Werks beziehen.

Die Kündigung bedarf der Schriftform, die telekommunikative Übermittlung genügt nicht.

Der AN ist verpflichtet, nach erfolgter Kündigung die zur Fortsetzung der Planungs- und Bauarbeiten erforderlichen Unterlagen unverzüglich an den AG herauszugeben.

## Architekt

- Der AG hat pbb Planung + Projektsteuerung GmbH („Architekt“) mit der Planung und Überwachung des Bauvorhabens beauftragt. Der Architekt ist berechtigt, Anweisungen zu erteilen, die zur technisch und zeitlich ordnungsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind. Die Befugnis zur rechtsgeschäftlichen Vertretung des AG ist damit jedoch ausdrücklich nicht verbunden.

## Schlüsselpersonal AN

Der AN benennt das folgende Schlüsselpersonal:

Bauleiter: 					[Name]
 							[Handynummer]
 							[E-Mail]

Kaufmännischer Ansprechpartner:	[Name]
 							[Handynummer]
 							[E-Mail]

Technischer Ansprechpartner:		[Name]
 							[Handynummer]
 							[E-Mail]

Der AN versichert, dass das Schlüsselpersonal nach Abs. 1 der deutschen Sprache mächtig ist und die erforderliche Qualifikation für die Durchführung des Bauvorhabens besitzt.

Das Schlüsselpersonal nach Abs. 1 ist zur Abgabe und Entgegennahme von Willenserklärungen für den AN bevollmächtigt.

Der AN darf das Schlüsselpersonal nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG austauschen. Der AG kann die Zustimmung nur aus sachlichen Gründen verweigern.

## Urheber- und Nutzungsrecht

Der AN räumt dem AG hiermit das ausschließliche, unwiderrufliche und unbeschränkte Recht ein, Planungen und Unterlagen sowie sonstige vom AN erbrachte Leistungen für das Bauvorhaben zu nutzen, zu ändern und zu verwerten.

Das eingeräumte Recht umfasst die Befugnis des AG, sämtliche Planungen und Unterlagen sowie das Bauwerk in jeder Hinsicht frei zu ändern.

Der AG kann das eingeräumte Recht frei auf Dritte übertragen.

Soweit der AN Dritte mit der Erbringung vertragsgegenständlicher Leistungen beauftragt hat, gewährleistet der AN dem AG das uneingeschränkte Nutzungsrecht an diesen (gegebenenfalls urheberrechtlich geschützten) Leistungen und verpflichtet sich, mit den Dritten entsprechende vertragliche Regelungen zu vereinbaren.

Im vertraglich vereinbarten Honorar ist die Übertragung sämtlicher urheberrechtlicher Nutzungsbefugnisse enthalten und damit abgegolten.

Der AG ist auch bei einer vorzeitigen Beendigung des Vertrages berechtigt, die Planung und/oder das Bauwerk ohne Mitwirkung des AN und ohne Zahlung eines Nutzungsentgeltes zu vollenden.

Der AN darf das von ihm geplante Bauwerk nur mit schriftlicher Zustimmung des AG veröffentlichen.

## Ausländer-, Arbeits- und Sozialversicherungsrecht

Der AN stellt den AG frei von allen ausländer-, arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Ansprüchen, die Dritte gegen den AG aufgrund von Umständen in der Sphäre des AN geltend machen. Dritte im Sinne dieser Klausel sind insbesondere auch Behörden und die direkten und indirekten Erfüllungsgehilfen des AN. Diese Freistellung umfasst auch die vollen Kosten der Rechtsverteidigung gegen diese Ansprüche.

Der AN muss sicherstellten, dass alle auf der Baustelle vom AN und seinen Nachunternehmern Beschäftigten über die erforderlichen amtlichen Dokumente (Personal- oder Sozialversicherungsausweis) verfügen. Darüber hinaus muss der AN sicherstellen, dass alle bei ihm oder seinen Nachunternehmern beschäftigten Personen auf der Baustelle stets einen gültigen Sozialversicherungsausweis bei sich führen.

## Schlussbestimmungen

Der Vertrag unterliegt deutschem Recht.

Gerichtsstand und Erfüllungsort für alle Leistungen der Parteien ist Berlin.

Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Aus Beweisgründen ist für Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages die Schriftform zu wählen.

Falls einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden sollten, oder dieser Vertrag Lücken enthält, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung werden die Parteien eine wirksame Bestimmung vereinbaren, welche dem von beiden Vertragsparteien bei Vertragsschluss wirtschaftlich gewollten Zweck in rechtlich zulässiger Weise am nächsten kommt. Gleiches gilt für etwaige Vertragslücken.

| (Ort, Datum) |  | (Ort, Datum) |
| --- | --- | --- |
| (Unterschrift) |  | (Unterschrift) |
| (Name, ggf. Funktion) |  | (Name, ggf. Funktion) |